RAPORTUL

privind realizarea obiectivelor a Programului național privind învățarea limbii române

de către minoritățile naționale, inclusiv populația adultă, pentru anii 2023-2025

| Nr. crt. | Direcția de acțiune | Indicatori de rezultat/indicator de produs și eficiență | Termenul de realizare | Autorități și instituții responsabile | Parteneri | Notă cu privire la implementare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIVUL GENERAL 1. Racordarea cadrului normativ în vederea alinierii educației lingvistice la nevoile minorităților naționale din Republica Moldova |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 1.1. Îmbunătățirea procesului de predare-învățare a limbii române pentru minoritățile naționale/etnice din Republica Moldova, prin dezvoltarea cadrului normativ, astfel încât, până în anul 2025, să se alinieze la standardele internaționale. Indicatori de impact 1.1 - Documente elaborate și aprobate |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.1.1. Elaborarea conceptului de educație multilingvă pentru sistemul de învățământ din Republica Moldova | Concept elaborat și aprobat Valoarea de bază: 0 Ținta: 1 | Trimestrul II, 2023 | Ministerul Educației și Cercetării; Agenția Relații Interetnice | Organul local de specialitate în domeniul învățământului; organizațiile neguvernamentale | Crearea Grupului de lucru privind elaborarea produselor de promovare a educației multilingve, (Ordinul MEC nr. 1101 din 03.11.2022). 8 ședințe organizate cu participarea experților internaționali și Oficiul Înaltului Comisar OSCE pentru minoritățile naționale. Concept aprobat – Ordin MEC nr. 788 din 31.05.2024 https://bit.ly/3WLiZSL |
| 2. | 1.1.2. Elaborarea/ dezvoltarea modelelor de plan-cadru în instituțiile de educație timpurie, învățământ primar, gimnazial și liceal cu instruire în limbile minorităților naționale, în concordanță cu conceptul de educație multilingvă | Modele de Plan-cadru elaborate Valoarea de bază: 0 Ținta: 1 | Trimestrul III, 2023 | Ministerul Educației și Cercetării | Organul local de specialitate în domeniul învățământului; autoritățile administrației publice locale | Prin Ordinul MEC nr. 1427 din 13.08.2025, a fost aprobat cadrul de implementare a educației multilingve, care include prevederi specifice pentru instituțiile de educație timpurie (IET) cu instruire în limbile minorităților naționale. Documentul creează premisele metodologice și normative pentru elaborarea modelelor de plan-cadru multilingv, ce vizează integrarea treptată a limbii române în activitățile zilnice ale copiilor, în concordanță cu principiile educației multilingve și ale dezvoltării timpurii integrate. |
| 3. | 1.1.3. Elaborarea Curriculumului la limba română și a Ghidului de implementare a Curriculumului la limba română pentru populația adultă din rândul minorităților naționale | Document aprobat la Consiliul Național pentru Curriculum Valoarea de bază: 0 Ținta: 1 | Trimestrul II, 2023 | Ministerul Educației și Cercetării; Agenția Relații Interetnice | Instituțiile de învățământ superior și învățământ profesional tehnic; partenerii de dezvoltare | Crearea Grupului de lucru privind elaborarea produselor curriculare pentru adulți (Ordinul MEC nr. 280 din 27.03.2023). Curriculum aprobat Ordin MEC nr. 804 din 30.06.2023 https://bit.ly/4dlX0XS |
| Obiectivul specific 1.2. Asigurarea didactică a procesului de învățare a limbii române în instituțiile de educație timpurie, astfel încât, până în anul 2025, toate instituțiile cu program în limbile minorităților naționale să fie dotate cu materiale necesare pentru toate vârstele. Indicatori de impact 1.2: - Cadre didactice instruite - Materiale didactice și auxiliare elaborate și editate |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 1.2.1. Formarea continuă a cadrelor didactice la didactica limbii române în instituțiile de educație timpurie | Circa 1000 de cadre didactice instruite Valoarea de bază: 116 cadre Ținta: 1000 | Trimestrele II-IV, 2023-2025 | Ministerul Educației și Cercetării | Partenerii de dezvoltare | Au fost organizate cursuri privind dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice de limba română ce activează în instituţiile de educație timpurie cu instruire în limbile minorităţilor naţionale, în vederea implementării programului de învățare integrată a limbii române, Nivelul Pre-A1.1, realizat în baza Ghidului, Curriculum-ului Național la Limba Română pentru instituțiile de educație timpurie cu program în limbile minorităților naționale și a suporturilor curriculare. https://shorturl.at/7v26c Numărul de cadre didactice formate - 680 |
| 5. | 1.2.2. Elaborarea materialelor audio și video pentru învățarea limbii române în grupele medie, mare și pregătitoare | Materiale audio și video elaborate Valoarea de bază: 10,9 % Ținta: un set pentru fiecare grupă | Trimestrul III, 2023 | Ministerul Educației și Cercetării | Partenerii de dezvoltare | A fost elaborate materiale video și audio https://shorturl.at/jvm0R |
| 6. | 1.2.3. Elaborarea și editarea caietului de lucru pentru studierea limbii române în grupa mare în conformitate cu Curriculumul național la limba română pentru instituțiile de educație timpurie cu program în limbile minorităților naționale | Caiet de lucru elaborat și editat Valoarea de bază: 0 Ținta: 3000 de exemplare editate | Trimestrul III, 2023 | Ministerul Educației și Cercetării | Partenerii de dezvoltare | A fost elaborat caietul de lucru pentru studierea limbii române în grupa mare în conformitate cu Curriculumul național la limba română pentru instituțiile de educație timpurie cu program în limbile minorităților naționale https://shorturl.at/jvm0R |
| 7. | 1.2.4. Elaborarea și editarea de materiale didactice pentru studierea limbii române în grupa medie (manual, caiet de lucru, culegere de poezii și cântece, povești și dramatizări) | Materiale didactice elaborate și editate Valoarea de bază: 0 Ținta: 3000 de exemplare editate | Trimestrul III, 2023-2025 | Ministerul Educației și Cercetării | Organul local de specialitate în domeniul învățământului; partenerii de dezvoltare | Au fost elaborate materiale didactice pentru studierea limbii române în grupa medie https://shorturl.at/jvm0R |
| 8. | 1.2.5. Actualizarea conținuturilor didactice în conformitate cu Curriculumul național la Limba română pentru instituțiile de educație timpurie cu program în limbile minorităților naționale și reeditarea setului de materiale didactice pentru învățarea limbii române în grupa mare: manuale, caiet de lucru, materiale audio/video | Materiale didactice actualizate și editate Valoarea de bază: manual existent Ținta: 3000 de exemplare editate | Trimestrul III, 2024 | Ministerul Educației și Cercetării | Partenerii de dezvoltare |  |
| OBIECTIVUL GENERAL 2. Asigurarea accesului la educație lingvistică de calitate pentru toți prin incluziune echitabilă în învățământul general, precum și pe tot parcursul vieții |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 2.1. Optimizarea procesului de predare-învățare-evaluare la disciplina limba și literatura română în instituțiile de învățământ general (ciclul primar, ciclul gimnazial și ciclul liceal) prin ralierea documentelor curriculare, astfel încât, până în anul 2025, să se sincronizeze cu instrumentele de politici lingvistice europene. Indicatori de impact 2.1: - Documente elaborate și aprobate |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 2.1.1. Elaborarea Concepției didactice a disciplinei limba și literatura română, în acord cu Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi | Document aprobat la Consiliul Național pentru Curriculum Valoarea de bază: 0 Ținta: 1 | Trimestrul IV, 2023 | Ministerul Educației și Cercetării | Instituțiile de învățământ superior; partenerii de dezvoltare | Crearea Grupului de lucru privind elaborarea Concepției didactice a disciplinei limba și literatura română, în acord cu Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi (Ordinul MEC nr. 1656 din 11.12.2023). 5 ședințe organizate cu membrii Grupului de lucru. Consultări publice organizate, pe zone, preponderent locuite de reprezentanți ai minorităților naționale. Numărul de participanți - 451 Concepției didactice a disciplinei limba și literatura română, în acord cu Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi este în curs de aprobare. Concepție aprobată - Ordin MEC nr. 788 din 31.05.2024 |
| 10. | 2.1.2. Elaborarea Standardelor de eficiență a învățării pentru disciplina limba și literatura română în instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale, în corespundere cu Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi | Standarde elaborate Valoarea de bază: 0 Ținta: 1 | Trimestrul III, 2023 | Ministerul Educației și Cercetării; Agenția Relații Interetnice | Partenerii de dezvoltare; instituțiile de învățământ superior | Crearea Grupului de lucru privind elaborarea Standardelor de eficiență a învățării pentru disciplina limba și literatura română în instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale, în corespundere cu Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi, (Ordinul MEC nr. 1656 din 11.12.2023). 5 ședințe organizate cu membrii Grupului de lucru. Standarde aprobate – Ordin MEC nr. 914 din 24.06.2024 |
| Obiectivul specific 2.2. Asigurarea procesului educațional cu manuale și auxiliare didactice în corespundere cu ediția 2019 a Curriculumului național, astfel încât, până în anul 2025, cel puțin 90% din educabili să beneficieze de pachetul curricular Indicatori de impact 2.2: - Materiale didactice elaborate și editate - Biblioteci dotate |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 2.2.1. Elaborarea setului de materiale didactice pentru studierea limbii și literaturii române în învățământul general: caiete de lucru, planșe cu imagini tematice (conform conținuturilor curriculare) | Materiale didactice elaborate și editate Valoarea de bază: 0 Ținta: 2000 de exemplare editate | Trimestrul IV, 2023-2025 | Ministerul Educației și Cercetării | Partenerii de dezvoltare |  |
| 12. | 2.2.2. Elaborarea și editarea auxiliarelor didactice/fișe de lucru și ghiduri metodologice pentru disciplinele selectate/aprobate pentru predare în limba română | Materiale editate Valoarea de bază: 0 Ținta: 500 de exemplare editate | Trimestrul III, 2024 | Ministerul Educației și Cercetării | Organizațiile societății civile; partenerii de dezvoltare |  |
| 13. | 2.2.3. Completarea fondurilor bibliotecilor școlare cu noi achiziții editoriale: literatură artistică, enciclopedii, dicționare | Biblioteci dotate cu materiale Valoarea de bază: 0 Ținta: 30 de biblioteci dotate | Trimestrul IV, 2023-2025 | Ministerul Educației și Cercetării | Autoritățile administrației publice locale; bibliotecile publice; partenerii de dezvoltare | Bibliotecile școlare au fost completate cu noi achiziții editoriale – literatură artistică, enciclopedii și dicționare – contribuind la diversificarea resurselor educaționale și la stimularea interesului pentru lectură. Totodată, mai multe instituții au beneficiat de dotarea și reamenajarea spațiilor de bibliotecă, transformate în zone moderne de lectură și documentare. Aceste acțiuni sprijină procesul educațional și consolidează rolul bibliotecii ca spațiu activ de formare și cultură. |
| OBIECTIVUL GENERAL 3. Integrarea sociolingvistică și profesională a elevilor și a studenților alolingvi prin studierea graduală a unor discipline de studiu în limba română |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 3.1. Dezvoltarea resurselor umane în domeniul predării disciplinelor nonlingvistice în limba română prin aplicarea metodologiei CLIL/metodologiei educației multilingve, astfel încât, până în anul 2025, rata de participare la stagiile de formare continuă ale cadrelor didactice și manageriale să crească cu 60%. Indicatori de impact 3.1: - Programe de formare continuă elaborate și implementate - Cadre didactice formate - Cursuri implementate - Analiză efectuată |  |  |  |  |  |  |
| 14. | 3.1.1. Pregătirea formatorilor naționali în domeniul metodologiei CLIL/metodologiei educației multilingve, cu implicarea specialiștilor din alte țări | Specialiști formați Valoarea de bază: 0 Ținta: 100 de formatori | Trimestrul III, 2023 | Ministerul Educației și Cercetării | Centrele de formare continuă; organul local de specialitate în domeniul învățământului; partenerii de dezvoltare | Au fost organizate workshopuri tematice cu participarea cadrelor universitare și a experților internaționali, orientate spre integrarea principiilor CLIL și EML în programele de formare inițială și continuă a profesorilor, precum și spre stimularea cooperării interinstituționale în domeniul educației multilingve. |
| 15. | 3.1.2. Instruirea cadrelor didactice în domeniul metodologiei CLIL/metodologiei educației multilingve | Cadre instruite Valoarea de bază: 0 cadre Ținta: 1000 de cadre instruite | Trimestrul III, 2023 | Ministerul Educației și Cercetării | Centrele de formare continuă; organul local de specialitate în domeniul învățământului | În vederea consolidării competențelor profesionale ale cadrelor didactice în aplicarea metodologiei CLIL și a educației multilingve, cu sprijinul Misiunii OSCE în Republica Moldova, au fost organizate instruiri regionale în zona de Sud și Nord, cu extindere în 10 raioane ale țării. Activitățile de formare au vizat atât nivelul educației preșcolare, cât și cel al învățământului general. În total, circa 200 de cadre didactice au beneficiat de instruiri practice, axate pe dezvoltarea competențelor de proiectare și implementare a activităților didactice în context multilingv. |
| 16. | 3.1.3. Elaborarea și implementarea programelor de formare continuă a profesorilor alolingvi încadrați în predarea unor discipline nonlingvistice în limba română | Numărul de profesori instruiți Valoarea de bază: 85 de cadre Ținta: 600 de cadre instruite | Trimestrele III-IV, 2023-2024 | Ministerul Educației și Cercetării | Centrele de formare continuă; organul local de specialitate în domeniul învățământului; partenerii de dezvoltare | În perioada 16 iunie – 10 iulie 2024, au fost desfășurate cursuri de perfecționare a limbii române pentru 207 cadre didactice care predau limba română în instituțiile de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale. Cursurile au fost organizate la inițiativa Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova, în colaborare cu Ambasada României la Chișinău și cu sprijinul Ministerului Educației al României. Activitățile s-au desfășurat în centre universitare din România: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea de Vest din Timișoara și Universitatea Transilvania din Brașov. Stagiile de formare au avut drept scop perfecționarea competențelor lingvistice și metodice ale profesorilor, schimbul de experiență și consolidarea dimensiunii culturale și profesionale a predării limbii române în contexte multilingve. |
| 17. | 3.1.4. Elaborarea și implementarea programelor de mentorat de inserție și dezvoltare profesională a specialiștilor în predarea unor discipline în limba română | Program elaborat și implementat în universități Valoarea de bază: 0 cadre Ținta: 100 de cadre formate | Trimestrul III, 2025 | Ministerul Educației și Cercetării | Instituțiile de învățământ superior, partenerii de dezvoltare |  |
| 18. | 3.1.5. Introducerea în Planul-cadru pentru instituțiile de învățământ profesional tehnic și superior a disciplinelor predate în limba română studenților din grupele alolingve (pe lângă cursul obligatoriu de limbă română) | Cursuri introduse și implementate Valoarea de bază: 0 Ținta: 1 | Trimestrul I, 2024 | Ministerul Educației și Cercetării | Instituțiile de învățământ profesional tehnic și superior, partenerii de dezvoltare | În vederea extinderii utilizării limbii române în procesul educațional și consolidării competențelor de comunicare ale studenților alolingvi, în instituțiile de învățământ profesional tehnic și superior au fost inițiate acțiuni de integrare treptată a disciplinelor predate în limba română. La Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, prin Catedra de studiere a limbii române, USM, au fost dezvoltate programe și suporturi de curs care facilitează învățarea limbii române prin conținuturi de specialitate, contribuind la dezvoltarea competențelor profesionale și lingvistice integrate. Această inițiativă reprezintă un pas important spre implementarea educației multilingve în mediul universitar și profesional tehnic, stimulând utilizarea funcțională a limbii române în contexte academice și profesionale diverse. |
| 19. | 3.1.6. Analiza bunelor practici și a modelelor de studiu ale unor discipline școlare/unități de curs în limba română și crearea de noi oportunități de participare a cadrelor didactice la mobilități, activități științifice și de perfecționare profesională la nivel național/internațional | Analiză efectuată Valoarea de bază: 0 Ținta: 1 |  |  |  | În perioada 10–14 noiembrie 2024, cu sprijinul CMI – Fundația pentru pace Martti Ahtisaari, a fost organizată vizita de studiu a delegației Republicii Moldova în Tirolul de Sud (Italia). Activitatea a vizat studierea modelelor de educație multilingvă, protecția drepturilor lingvistice și managementul autonomiei regionale. Participanții au vizitat Eurac Research, Universitatea din Bolzano și școli ladine, asistând la aplicarea modelului paritar de predare. Au fost organizate mese rotunde, ateliere și schimburi de experiență cu experți internaționali în domeniul educației. Rezultatele vizează preluarea bunelor practici în educația multilingvă, dezvoltarea profesională a cadrelor didactice și extinderea colaborărilor internaționale pentru perfecționarea și mobilitatea personalului didactic. |
| Obiectivul specific 3.2. Consolidarea, până în anul 2025, a cadrului normativ în vederea integrării sociolingvistice și profesionale a elevilor, a studenților alolingvi, inclusiv a copiilor refugiaților din Ucraina, a celor cu nevoi speciale, din familii vulnerabile, în situații de risc și/sau cu comportament deviant. Indicatori de impact 3.2: - Modele de Plan-cadru actualizate - Cadru normativ aprobat - Suport didactic elaborat |  |  |  |  |  |  |
| 20. | 3.2.1. Actualizarea modelelor de Plan-cadru pentru instituțiile de învățământ general, cu instruire în limbile minorităților naționale, în vederea predării unor discipline nonlingvistice în limba română | Plan-cadru actualizat Valoarea de bază: 0 Ținta: 1 model actualizat | Trimestrul II, 2023 | Ministerul Educației și Cercetării | Organul local de specialitate în domeniul învățământului; partenerii de dezvoltare | Au fost actualizate modelele de Plan-cadru individual pentru instituțiile de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale, cu scopul de a extinde utilizarea limbii române în procesul educațional. În 47 de instituții alolingve, anumite discipline nonlingvistice – precum Dezvoltarea personală, Educația plastică, Educația fizică, Educația tehnologică, Matematica etc. se predau parțial sau integral în limba română. Această măsură sprijină dezvoltarea competențelor bilingve, favorizează integrarea treptată a elevilor în spațiul educațional românesc și contribuie la îmbunătățirea calității predării limbii române ca instrument de comunicare și formare culturală. |
| 21. | 3.2.2. Elaborarea suportului metodologic „Didactica predării limbii și literaturii române ca limbă nematernă” pentru instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale | Suport didactic elaborat și implementat Valoarea de bază: 0 Ținta: 1 | Trimestrul II, 2024 | Ministerul Educației și Cercetării | Instituțiile de învățământ superior, partenerii de dezvoltare | În vederea sprijinirii procesului de predare a limbii române în instituțiile cu instruire în limbile minorităților naționale, în anul 2024 a fost inițiată elaborarea suportului metodologic „Didactica predării limbii și literaturii române ca limbă nematernă”. În acest scop, a fost constituit un grup de lucru format din specialiști și practicieni din domeniul educației lingvistice, care a asigurat fundamentarea științifică și pedagogică a documentului. Suportul metodologic se află în etapa finală de elaborare și va constitui un instrument esențial pentru uniformizarea practicilor didactice, sprijinind cadrele didactice în aplicarea unor metode moderne, interactive și diferențiate de predare a limbii române ca limbă nematernă. |
| Obiectivul specific 3.3. Modernizarea procesului de predare-învățare-evaluare prin susținerea și promovarea învățământului bilingv/multilingv, astfel încât, până în anul 2025, în cel puțin 50% din instituțiile de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale să fie aplicate modelele de educație multilingvă. Indicatori de impact 3.3: - Ponderea implementării modelelor de educație bilingvă/multilingvă în instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale |  |  |  |  |  |  |
| 22. | 3.3.1. Elaborarea Metodologiei de implementare a modelelor de educație bilingvă/multilingvă în instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale | Ghid elaborat și aprobat Valoarea de bază: 0 Ținta: 1 | Trimestrul III, 2023 | Ministerul Educației și Cercetării | Agenția Relații Interetnice; organul local de specialitate în domeniul învățământului; partenerii de dezvoltare | Prin Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 1427 din 13.08.2025 a fost aprobat cadrul de implementare a educației multilingve în instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale. Documentul constituie baza strategică și metodologică pentru aplicarea graduală a modelelor de educație multilingvă în sistemul național de învățământ. |
| 23. | 3.3.2. Coordonarea implementării modelelor de educație bilingvă/multilingvă în instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale | Instituții vizitate; raport prezentat Valoarea de bază: 0 Ținta: 200 de instituții vizitate | Trimestrul II, 2024-2025 | Ministerul Educației și Cercetării | Organul local de specialitate în domeniul învățământului | A fost lansat apelul pentru implementarea modelelor de educație bilingvă și multilingvă în instituțiile de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale. În această etapă, au fost organizate sesiuni de informare și consultare cu reprezentanții Organelor locale de specialitate în domeniul învățământului și ai instituțiilor vizate, în cadrul cărora au fost prezentate modelele propuse, principiile metodologice și pașii necesari pentru aplicare. Activitățile desfășurate au avut ca scop pregătirea instituțiilor pentru tranziția spre educația bilingvă funcțională, formarea unei înțelegeri comune asupra cadrului metodologic și crearea premiselor pentru implementarea efectivă a programului în anii următori. |
| 24. | 3.3.3. Elaborarea materialelor didactice pentru învățarea limbii române în învățământul general prin utilizarea modelelor de educație multilingvă (fișe de lucru, materiale auxiliare didactice, dicționare ilustrative) | Materiale elaborate Valoarea de bază: 0 Ținta: 3 | Trimestrele II-III, 2023-2025 | Ministerul Educației și Cercetării | Organul local de specialitate în domeniul învățământului; partenerii de dezvoltare | Prin Ordinul MEC nr. 1427 din 13.08.2025, a fost aprobat cadrul de implementare a educației multilingve, care constituie premisa necesară pentru elaborarea ulterioară a materialelor didactice destinate învățării limbii române în contexte multilingve. Documentul include: - Planul de acțiuni privind implementarea educației multilingve în școlile alolingve pentru anii 2025–2030; - Modelele de educație multilingvă în Republica Moldova; - Reglementările privind organizarea procesului de implementare a educației multilingve în instituțiile de învățământ general. Prin aprobarea acestui cadru strategic, au fost create condițiile normative și metodologice necesare pentru dezvoltarea, în etapele următoare, a materialelor didactice și resurselor auxiliare adaptate modelelor de educație multilingvă. |
| 25. | 3.3.4. Realizarea activităților de sensibilizare, la nivel național, regional și instituțional, a cadrelor didactice și a părinților privind educația bilingvă/multilingvă (flashmoburi, mese rotunde, ateliere de lucru, discuții) | Activități realizate Valoarea de bază: 0 Ținta: 4 | Trimestrele II- IV, 2023-2025 | Agenția Relații Interetnice; Ministerul Educației și Cercetării | Autoritățile administrației publice locale; partenerii de dezvoltare | În vederea promovării conceptului de educație multilingvă (EML) și a conștientizării beneficiilor acesteia, au fost organizate activități de sensibilizare la nivel național, regional și instituțional, destinate cadrelor didactice, elevilor și părinților. Acțiunile au inclus ateliere de lucru, mese rotunde, discuții tematice și flashmoburi educaționale, orientate spre consolidarea competențelor lingvistice ale elevilor alolingvi și spre crearea unui climat favorabil învățării limbii române ca limbă de instruire. Se intenționează implementarea programului de predare a disciplinelor nonlingvistice în limba română în cel puțin cinci raioane și municipii – Bălți, Edineț, Ungheni, Briceni și Ștefan Vodă. Programul urmează să implice peste 25 de instituții de învățământ, aproximativ 120 de clase și circa 2.900 de elevi din nivelurile primar, gimnazial și liceal, alături de aproximativ 150 de cadre didactice. Activitățile contribuie la creșterea motivației și a competențelor de comunicare în limba română, consolidând colaborarea școală–familie–comunitate și promovând coeziunea interculturală. |
| OBIECTIVUL GENERAL 4. Eficientizarea procesului de utilizare a tehnologiilor digitale în vederea asigurării calității și sustenabilității educației lingvistice |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 4.1. Creșterea cu cel puțin 10% anual a competențelor profesionale și de cunoaștere a limbii române de către cadrele didactice din instituțiile de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale prin integrarea tehnologiilor digitale. Indicatori de impact 4.1: - Rata de participare a cadrelor didactice și manageriale alolingve la cursuri de învățare a limbii române - Rata de participare a minorităților naționale la activități extrașcolare |  |  |  |  |  |  |
| 26. | 4.1.1. Organizarea cursurilor de învățare a limbii române pentru cadrele didactice și manageriale alolingve | Cadre instruite Valoarea de bază: 120 Ținta: 6000 | Trimestrele III- IV, 2023-2025 | Ministerul Educației și Cercetării | Centrele de formare continuă; partenerii de dezvoltare | În cadrul programului de învățare a limbii române pentru adulți, o atenție prioritară a fost acordată cadrelor didactice și manageriale din instituțiile cu instruire în limbile minorităților naționale, în vederea dezvoltării competențelor lingvistice și comunicative necesare utilizării limbii române în activitățile profesionale și administrative. Din numărul total de participanți, 23,5% provin din domeniul educației, ceea ce confirmă interesul crescut al cadrelor didactice pentru perfecționarea competențelor de comunicare în limba de stat și integrarea activă în spațiul educațional național. Cursurile, oferite gratuit, s-au desfășurat la nivelurile A1, A2 și B1, în conformitate cu Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi și Curriculumul pentru persoanele adulte, reprezentanți ai minorităților naționale. Acestea au vizat formarea competențelor de receptare și producere a mesajelor orale și scrise în contexte cotidiene, precum și dezvoltarea atitudinii pozitive față de utilizarea limbii române în mediul profesional și social. |
| 27. | 4.1.2. Organizarea stagiilor de formare continuă pentru profesorii care predau limba română | Cadre instruite Valoarea de bază: 148 Ținta: 600 | Trimestrele III- IV, 2023-2025 | Ministerul Educației și Cercetării | Autoritățile administrației publice locale; centrele de formare continuă; partenerii de dezvoltare | Circa 400 de cadre didactice din instituțiile de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale (IPLMN) au participat la cursuri de perfecționare a competențelor lingvistice, structurate în 7 module tematice. Formarea a vizat aspecte esențiale ale limbii române – pronunție, lexic, gramatică, ortografie, redactare și comunicare – prin module precum: Probleme dificile de pronunție; Lexic și semantică; Ortografiere și punctuație; Gramatică; Valorificarea textului literar și multimodal; Redactarea documentelor oficial-administrative; Comunicare și strategii retorice. Cursurile s-au desfășurat într-un format interactiv și aplicativ, axat pe dezvoltarea competențelor de audiere, lectură, vorbire și scriere. Participanții au beneficiat, totodată, de imersiuni culturale și lingvistice, întâlniri cu poeți, scriitori și specialiști în arte, care au contribuit la dezvoltarea personală și profesională a cadrelor didactice. |
| 28. | 4.1.3. Îmbunătățirea procesului de predare-învățare-evaluare a limbii române, prin organizarea și desfășurarea de ateliere de lucru, mese rotunde, conferințe cu participarea cadrelor didactice, a mediului academic și a reprezentanților minorităților etnice/ naționale | Activități desfășurate; raport prezentat Valoarea de bază: 0 Ținta: 10 | Trimestrele I- IV, 2023-2025 | Agenția Relații Interetnice; Ministerul Educației și Cercetării | Muzeele; bibliotecile publice; autoritățile administrației publice locale; partenerii de dezvoltare | Pentru consolidarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice care predau limba și literatura română în instituțiile cu instruire în limbile minorităților naționale, au fost organizate, la nivel național și local, multiple activități metodice, ateliere de lucru, mese rotunde și conferințe axate pe inovație didactică, evaluare criterială și utilizarea resurselor digitale. Total activități desfășurate: - 5 ateliere de lucru / nivel național - 21 ateliere de lucru / nivel local - 6 mese rotunde / nivel local - 10 conferințe / nivel local Total participanți: - Nivel național – 600 de cadre didactice - Nivel local – 2.690 de cadre didactice ➡️ Total general: aproximativ 3.300 de participanți. Ateliere la nivel național Atelierele organizate la nivel național au avut ca tematică: - Impactul tehnologiei asupra dezvoltării competenței lectorale în cadrul studierii disciplinei Limba română; - Implementarea Metodologiei criteriale prin descriptori în învățământul primar, clasele I–IV; - Valorificarea competențelor antreprenoriale prin activități inter- și transdisciplinare; - Dezvoltarea competențelor lectorale – condiție indispensabilă pentru incluziunea socială și cetățenia activă a elevului; - Cum putem face un club de lectură să fie viu și eficient. Prin aceste activități, profesorii au explorat noi modalități de integrare a competențelor cheie europene și strategii inovatoare de motivare a elevilor pentru lectură și exprimare în limba română. Conferințe la nivel local Conferințele tematice locale au fost dedicate valorificării dimensiunii culturale și identitare a limbii române, precum și optimizării procesului de predare și evaluare. Printre temele abordate se regăsesc: - Limba română – expresie a identității și apartenenței naționale; - Formarea vorbitorului cult prin activități de comunicare la orele de limba română; - Evaluarea produselor școlare în școlile alolingve; - Promovarea produselor digitale în procesul educațional; - Utilizarea cunoștințelor de limbă română în dezvoltarea competențelor de scriere și receptare a mesajului. Aceste conferințe au implicat aproximativ 960 de participanți, contribuind la dezvoltarea unei comunități profesionale active, preocupate de calitatea predării limbii române ca limbă nematernă. Ateliere de lucru la nivel local Atelierele locale au fost dedicate schimbului de bune practici și testării strategiilor moderne de învățare. Printre temele centrale: - Predarea limbii române în mediul multilingv: experiențe și provocări; - Jocul didactic – instrument activ în învățarea limbii române; - Învățarea colaborativă și dezvoltarea competenței de comunicare; - Abordarea textului nonliterar și multimodal; - Cultivarea plăcerii lecturii și motivației pentru citit; - Proiectul educațional – metodă inovativă în procesul de învățare. Atelierele au implicat circa 2.000 de participanți, oferind cadrul practic pentru experimentarea metodelor interactive și aplicarea tehnologiilor moderne în procesul didactic. Mese rotunde la nivel local Mesele rotunde au fost concepute ca spații de dialog profesional și reflecție pedagogică, vizând schimbul de experiență între profesorii din diferite trepte de învățământ. Temele abordate au inclus: - Tehnici de creare a contextelor de învățare la limba și literatura română; - Participarea la interacțiuni verbale în diverse situații de comunicare orală; - Asigurarea coerenței și coeziunii discursului în comunicarea școlară. Aceste activități au reunit 460 de cadre didactice, contribuind la consolidarea competențelor metodologice și la uniformizarea practicilor de predare și evaluare. |
| 29. | 4.1.4. Elaborarea de suporturi audio/video (povești înregistrate, minidialoguri tematice, cântece, poezii sonorizate etc.), softuri educaționale, produse digitale, conform cadrului curricular în vigoare | Suporturi audiovizuale elaborate Valoarea de bază: 0 Ținta: 4 | Trimestrul II, 2024-2025 | Ministerul Educației și Cercetării | Partenerii de dezvoltare |  |
| Obiectivul specific 4.2. Asigurarea sustenabilității învățării limbii române în mediul digital, astfel încât, până în anul 2025, rata de îmbunătățire a accesului la educația lingvistică să crească cu cel puțin 50%. Indicatori de impact 4.2: - Conținuturi educaționale pentru învățarea limbii române de către adulți actualizate - Rata categoriilor profesionale de adulți instruite - Săli de clasă dotate |  |  |  |  |  |  |
| 30. | 4.2.1. Dezvoltarea platformelor de învățare a limbii române la distanță, conform curriculumului – nivelul A1-A2/B1 și implementarea acestora | Platforme de învățare dezvoltate; cadre instruite Valoarea de bază: 0 Ținta: 1 platformă 250 de cadre instruite | Trimestrul IV, 2023-2024 | Ministerul Educației și Cercetării | Partenerii de dezvoltare | Platforma se află în curs de dezvoltare platforma educațională interactivă www.inostri.md , destinată învățării limbii române la distanță pentru adulți, în conformitate cu Curriculumul pentru persoanele adulte, reprezentanți ai minorităților naționale, pentru nivelurile A1, A2 și B1. Procesul de creare a inclus selectarea prin concurs a operatorului tehnic și testarea etapizată a funcționalităților, în colaborare cu experți lingviști și formatori specializați în predarea limbii române ca limbă nematernă. La etapa actuală, platforma se află în proces de finisare tehnică și validare urmând ca, după finalizare, să fie implementată gradual în cadrul Programului Național privind învățarea limbii române. Platforma va facilita învățarea autonomă, oferind resurse interactive, evaluări formative și ghidaj digital, sporind accesibilitatea și calitatea procesului de instruire la distanță. |
| 31. | 4.2.2. Elaborarea și implementarea programelor de învățare la distanță a limbii române pentru diverse categorii profesionale de adulți | Programe elaborate și implementate Valoarea de bază: 0 Ținta: 300 de persoane instruite | Trimestrele III- IV, 2023-2025 | Ministerul Educației și Cercetării | Partenerii de dezvoltare | Pentru asigurarea calității procesului de predare a limbii române persoanelor adulte, reprezentanți ai minorităților naționale, a fost organizat programul de formare a formatorilor „Perspective curriculare și abordări didactice ale învățării limbii române de către persoanele adulte” (90 ore academice – 3 credite ECTS). Activitățile s-au desfășurat în format mixt – față în față și la distanță, prin intermediul platformei ANTEM, fiind organizate șapte sesiuni zonale în regiunile Centru, Chișinău, Nord (Bălți), Sud (Comrat) și Est. În total, 225 de cadre didactice au beneficiat de instruire, dintre care 187 au fost formatori pentru instruirea directă și 38 tutori pentru predarea la distanță. Programul a contribuit la consolidarea competențelor metodologice și digitale ale profesorilor, pregătindu-i pentru aplicarea unor abordări moderne, adaptate nevoilor cursanților adulți. În continuarea acestei acțiuni, în cadrul Programului Național de învățare a limbii române au fost elaborate și implementate programe de formare la distanță, destinate diverselor categorii profesionale de adulți. Acestea au fost concepute în conformitate cu Curriculumul pentru adulți – nivelurile A1, A2 și B1, oferind flexibilitate și acces egal la procesul educațional. Participarea la instruirea online a fost semnificativă: circa 20% dintre cursanți au optat pentru forma de învățare la distanță. Această tendință evidențiază creșterea interesului pentru formarea digitală și eficiența modelelor flexibile de instruire, care permit dezvoltarea competențelor lingvistice concomitent cu activitatea profesională. |
| 32. | 4.2.3. Dotarea sălilor de clasă cu tehnologii și resurse informaționale moderne pentru învățarea limbii române | Săli de clase dotate Valoarea de bază: 220 Ținta: 250 | Trimestrul IV, 2023-2025 | Ministerul Educației și Cercetării | Autoritățile administrației publice locale; partenerii de dezvoltare | Au fost dotate 5 săli de clasă-model de limba română, destinate procesului de predare-învățare în instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale, cu un buget de 60.000 lei per clasă. Fiecare sală a fost echipată cu tehnologii moderne și resurse educaționale diverse, menite să sprijine activitățile interactive și să dezvolte competențele lingvistice ale elevilor. Dotările principale includ: Tehnologie digitală: tablă interactivă StarBoard IFPD-YL5U-86; Resurse lexicografice: seturi de dicționare bilingve și explicative (rus-român, antonime, sinonime, teme și simboluri literare, personaje etc.); Colecții de lecturi școlare și literatură pentru copii și adolescenți, incluzând autori clasici și contemporani (Spiridon Vangheli, Grigore Vieru, Mihai Eminescu, Ion Creangă, Tatiana Țîbuleac, Nicolae Dabija ș.a.); Materiale vizuale și jocuri educaționale interactive: planșe, postere lavabile (tehnici interactive, drepturile copilului, portrete de scriitori, elemente de vocabular și expresie), seturi Montessori, jocuri logopedice și de dezvoltare lingvistică; Materiale pentru activități practice și creative: carioci, creioane colorate, mape și alte materiale de birotică. Prin această dotare, s-a creat un mediu de învățare modern și motivant, care susține predarea interactivă, abordările comunicative și activitățile integrate de lectură, scriere și exprimare orală în limba română. |
| OBIECTIVUL GENERAL 5. Elaborarea unui sistem permanent de învățare a limbii române pe tot parcursul vieții pentru toți cetățenii alolingvi, bazat pe nevoile individului și pe perspectivele de dezvoltare a societății în cadrul învățământului formal, nonformal și informal |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 5.1. Crearea, până în anul 2025, a mediilor lingvistice motivaționale pentru învățarea limbii române de către adulți din diverse domenii de activitate în cadrul învățării pe tot parcursul vieții. Indicatori de impact 5.1: - Analiză efectuată - Documente elaborate și aprobate - Suporturi didactice elaborate și editate |  |  |  |  |  |  |
| 33. | 5.1.1. Analiza cererii de învățare a limbii române de către grupurile etnice, populația adultă | Analiză efectuată și raport prezentat Valoarea de bază: 0 Ținta: 1 | Trimestrele I- IV, 2023-2025 | Agenția Relații Interetnice Ministerul Educației și Cercetării | Partenerii de dezvoltare | Pe parcursul anilor 2023–2025, cererea de învățare a limbii române în rândul populației adulte, reprezentanți ai minorităților naționale, a înregistrat o creștere constantă, confirmând interesul tot mai pronunțat pentru însușirea limbii de stat în scopuri profesionale, sociale și civice. În această perioadă, la cursurile de limbă română au participat circa 25.000 de adulți din diferite regiuni ale țării. Cea mai mare pondere a fost înregistrată în zona Centru, cu aproximativ 8.400 de cursanți, urmată de Sud-Est, cu circa 7.900 de participanți, și Nord, cu peste 4.700 de persoane. Totodată, instruirea la distanță a atras aproape 5.000 de cursanți, ceea ce demonstrează interesul tot mai mare pentru formele flexibile și accesibile de învățare. Anul 2024 a marcat cea mai intensă activitate, numărul participanților aproape dublându-se față de 2023, datorită extinderii programului la nivel regional și consolidării rețelei de formatori. În 2025, s-a menținut un nivel ridicat al cererii, ceea ce confirmă sustenabilitatea și atractivitatea programului. Per ansamblu, evoluția participării relevă o tendință ascendentă și stabilă a interesului populației adulte pentru învățarea limbii române, ceea ce evidențiază eficiența măsurilor implementate și necesitatea continuării și extinderii programului în următorii ani. |
| 34. | 5.1.2. Elaborarea și editarea unui set de materiale didactice pe domenii de activitate pentru învățarea limbii române de către adulți | Set de materiale elaborate și editate Valoarea de bază: 0 Ținta: 3000 de exemplare editate | Trimestrele I- IV, 2023-20255 | Ministerul Educației și Cercetării | Partenerii de dezvoltare | Având în vedere că realizarea cursurilor, conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi: predare-învăţare-evaluare și a Curriculumului la limba română pentru persoanele adulte, reprezentanţi ai minorităţilor naţionale, s-a desfășurat pe nivele, unde se regăsesc cursanți atât cadre didactice şi manageriale alolingve, cât și din diverse categorii profesionale de adulţi (justiţie, medicină, arte, economie, educaţie, personal auxiliar etc.), și suporturile didactice au fost editat Manualul și caietul pentru nivelul A1 (5000 ex) și A2 (3000 ex). A fost elaborat Manualul și caietul pentru nivelul B1. |
| 35. | 5.1.3. Elaborarea Metodologiei de evaluare a competențelor lingvistice de cunoaștere a limbii române în conformitate cu Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi | Ghid metodologic elaborat și aprobat Valoarea de bază: 0 Ținta: 1 | Trimestrul II, 2024 | Ministerul Educației și Cercetării | Autoritățile administrației publice locale | Au fost realizate activități privind modificarea Hotărârii de Guvern 876/2015 privind asigurarea elevilor cu manuale și a adulților cu materiale didactice , în scopul extinderii cadrului normativ de asigurare cu manuale școlare și materiale didactice pentru adulți, beneficiari ai programelor de învățare a limbii române. În acest context, a fost elaborată și aprobată, prin Ordinul MEC nr. 316 din 07.03.2025, Instrucțiunea cu privire la gestionarea materialelor didactice pentru adulți, care stabilește regulile de gestionare, distribuire și utilizare eficientă a acestor materiale, contribuind la optimizarea procesului educațional și la crearea unui cadru unitar de implementare în instituțiile implicate în programele lingvistice pentru adulți. |
| 36. | 5.1.4. Elaborarea unor modele de teste de evaluare a competențelor lingvistice pentru anumite grupuri sociale și profesionale (în funcție de cererea pieței de muncă) | Modele de teste elaborate și editate Valoarea de bază: 0 Ținta: 1 | Trimestrele III- IV, 2023-2025 | Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare; Ministerul Educației și Cercetării | Instituțiile de învățământ superior | Au fost elaborate modele de teste pentru determinarea nivelului lingvistic, la început de curs, în vederea plasării cursantului în grupă și modele de teste aplicate la finalul cursului de instruire pentru evaluarea competențelor achiziționate. https://shorturl.at/jfgt3 |
| Obiectivul specific 5.2. Extinderea mediului lingvistic de comunicare în limba română prin intermediul activităților informale și nonformale, astfel încât, până în anul 2025, cel puțin 50% din actanții educaționali să posede competențe de comunicare în limba română. Indicatori de impact 5.2: - Rata de participare a instituțiilor cu predare în limbile minorităților naționale la activități informale și nonformale - Rata persoanelor adulte pe categorii profesionale instruite |  |  |  |  |  |  |
| 37. | 5.2.1. Organizarea activităților nonformale și informale/concursuri extrașcolare în limba română cu participarea instituțiilor cu predare în limbile minorităților naționale, la nivel local/republican | Activități organizate; raport prezentat Valoarea de bază: 0 Ținta: 20 de activități organizate | Trimestrele II- IV, 2023-2025 | Agenția Relații Interetnice; Ministerul Educației și Cercetării | Instituțiile de învățământ general, profesional tehnic; organul local de specialitate în domeniul învățământului; partenerii de dezvoltare | În perioada 2023–2025, Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu instituțiile de învățământ și actorii educaționali locali, a organizat un număr consistent de activități educaționale și culturale destinate promovării limbii române, consolidării competențelor lingvistice și stimulării interesului pentru exprimarea corectă și cultivată. Pe parcursul celor trei ani, au fost desfășurate în total: 6 activități la nivel național, 50 de activități la nivel regional, 300 de activități la nivel instituțional. În ansamblu, aceste inițiative au implicat peste 6.000 de participanți direcți – elevi, cadre didactice, manageri școlari și membri ai comunității educaționale – contribuind la extinderea ariei de promovare a limbii române și la dezvoltarea unei culturi a comunicării corecte. Principalele evenimente naționale, precum „Marea Dictare Națională”, au reunit un număr tot mai mare de participanți: în 2023 – circa 755 de persoane, în 2024 – aproximativ 1.700, în 2025 – peste 2.000, marcând o creștere de peste 150% în doar trei ani. De asemenea, Concursul republican „Limba noastră-i o comoară” a consolidat participarea instituțiilor educaționale din toate regiunile țării, însumând în perioada analizată: 183 de dosare la nivel național, 130 la nivel regional, 290 la nivel instituțional, ceea ce demonstrează interesul constant al elevilor și profesorilor pentru valorificarea limbii române în contexte educaționale și culturale. Alte acțiuni, precum Concursul epistolar 2024, au completat aria de promovare lingvistică, implicând 75 de instituții de învățământ și contribuind la dezvoltarea competenței de exprimare scrisă și a creativității elevilor. Per ansamblu, perioada 2023–2025 se caracterizează printr-o dinamică pozitivă a participării și diversificării formelor de promovare a limbii române. Activitățile organizate au generat impact cultural și educațional semnificativ, demonstrând angajamentul sistemului educațional în consolidarea statutului limbii române ca element de coeziune și identitate națională. |
| 38. | 5.2.2. Organizarea taberelor de odihnă cu program educațional complex în limba română de imersiune culturală pentru elevi/cadre didactice/adulți alolingvi | Activități organizate la nivel național/regional Valoarea de bază: 0 Ținta: 4000 de copii încadrați | Trimestrul III, 2023-2025 | Ministerul Educației și Cercetării | Autoritățile administrației publice locale; organul local de specialitate în domeniul învățământului; organizațiile societății civile; centrele de tineret | În cadrul programelor de promovare a limbii române și a educației interculturale, au fost organizate tabere educaționale și de imersiune cultural-lingvistică destinate elevilor din instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale. Aceste activități au avut drept scop dezvoltarea competențelor de comunicare în limba română, stimularea interesului pentru valorile culturale românești și crearea unor contexte autentice de interacțiune lingvistică. În total, au fost organizate trei tabere educaționale: - „Poienița veselă”, s. Ruseni, r. Edineț; - Centrul de recreere „Pescăruș”, s. Chirșova, UTA Găgăuzia; - „Poienița veselă”, s. Dănceni, r. Ialoveni. Acestea au reunit circa 1.000 de copii, care au participat la ateliere de comunicare, activități culturale, artistice și jocuri educative, menite să stimuleze folosirea limbii române în contexte cotidiene, prin activități bazate pe interacțiune și cooperare. De asemenea, în colaborare cu Ambasada României în Republica Moldova, în cadrul Programului ARC, au fost organizate tabere de imersiune cultural-lingvistică pentru 191 de elevi alolingvi. Participanții au beneficiat de activități educaționale, culturale și de socializare, orientate spre consolidarea competențelor lingvistice și integrarea interculturală. În total, la programele de tabără și imersiune cultural-lingvistică au participat aproximativ 1.200 de elevi din întreaga țară. Aceste inițiative au avut un pronunțat caracter educativ și formativ, contribuind la dezvoltarea comunicării în limba română, la apropierea culturală între tineri și la fortificarea sentimentului de apartenență la spațiul valoric românesc. |
| 39. | 5.2.3. Organizarea cursurilor gratuite de învățare a limbii române pentru diverse categorii profesionale de adulți (justiție, medicină, arte, economie, educație, personal auxiliar etc.) | Numărul de persoane instruite în corespundere cu necesitățile identificate Valoarea de bază: 0 Ținta: 13 000 de persoane instruite | Trimestrele II- IV, 2023-2025 | Ministerul Educației și Cercetării | Autoritățile administrație publice locale; organizațiile societății civile; centrele de tineret; partenerii de dezvoltare | În perioada 2023–2025, Ministerul Educației și Cercetării, prin intermediul unui Consorțiu de șase instituții prestatoare de servicii educaționale – Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Agenția Națională a Trainerilor Europeni din Republica Moldova, Centrul Educațional Pro Didactica și Casa Limbii Române „Nichita Stănescu” – a organizat cursuri gratuite de învățare a limbii române pentru adulți din diferite domenii profesionale: educație, justiție, medicină, arte, economie, administrație publică, cultură și servicii auxiliare. Toți prestatorii au fost selectați prin proceduri transparente de achiziție publică, având expertiză în predarea limbii române ca limbă nematernă și în formarea adulților. Rezultatele generale pentru perioada 2023–2025 Pe parcursul celor trei ani, la nivel național, au fost circa 35.000 de solicitări, dintre care aproximativ 25.000 au finalizat cursurile și au obținut certificate de competență lingvistică. Cursurile s-au desfășurat în format mixt – față în față și la distanță (online), asigurând accesibilitate și echitate pentru adulți din toate regiunile țării. Distribuția teritorială a participanților (2023–2025): - Zona Nord – aproximativ 4.800 de persoane înscrise, dintre care peste 3.700 au absolvit; - Zona Centru – în jur de 8.500 de participanți, cu peste 6.000 de absolvenți; - Zona Sud-Est – circa 7.900 de înscriși, peste 6.600 de persoane care au finalizat cursurile; - Instruirea la distanță (online) – aproape 5.000 de participanți, dintre care peste 4.000 au obținut certificate. Astfel, peste 80% dintre participanți au urmat cursurile în format fizic, iar circa o cincime au optat pentru instruirea online, demonstrând interesul sporit pentru formarea digitală și flexibilă. Nivelurile de competență lingvistică Cursurile au fost concepute în baza Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi și a Curriculumului național pentru adulți, acoperind nivelurile A1, A2 și B1, corespunzătoare etapelor de la începător la utilizator independent. - Nivelul A1 a fost urmat de aproximativ 9.000 de cursanți, axat pe dezvoltarea abilităților de bază de înțelegere și exprimare în contexte cotidiene. - Nivelul A2 a implicat circa 8.000 de participanți, orientat spre consolidarea competențelor de comunicare orală și scrisă în situații simple de viață profesională și socială. - Nivelul B1, destinat utilizatorilor funcționali ai limbii române, a fost parcurs de peste 5.000 de cursanți, care au dobândit capacitatea de a se exprima clar și coerent în contexte profesionale. De asemenea, în programe au fost incluși participanți refugiați și cetățeni străini (aproximativ 200 – 250 de persoane), ceea ce reflectă caracterul deschis, incluziv și adaptat nevoilor diverse ale publicului adult. Forme de organizare și acoperire geografică Cursurile au fost organizate în centre universitare, instituții de învățământ și spații comunitare pentru formarea față în față, iar instruirea la distanță a fost asigurată prin platforme digitale și profesori formați. Această abordare mixtă a permis extinderea accesului la instruire și participarea persoanelor din toate regiunile, inclusiv din zonele rurale sau cu resurse educaționale limitate. Proporția majoritară a instruirii s-a menținut la formatul fizic (peste patru cincimi din total), însă forma online a câștigat constant teren, devenind o componentă esențială a programului. Concluzii analitice Cursurile gratuite de învățare a limbii române pentru adulți au devenit, în perioada 2023–2025, cea mai amplă inițiativă națională de formare lingvistică, cu un impact direct asupra integrării sociale și profesionale a populației adulte alolingve. - Cererea pentru aceste cursuri a crescut vizibil, în special în regiunile Centru și Sud-Est, unde s-au concentrat peste jumătate dintre participanți. - Rata de finalizare, de aproximativ 94%, demonstrează motivația și interesul ridicat al cursanților. - Extinderea formării online a facilitat accesul echitabil și digitalizarea procesului educațional, oferind soluții flexibile pentru angajați și persoane din localități îndepărtate. - Structura pe niveluri a permis o tranziție progresivă de la nivelul de bază (A1) la cel funcțional (B1), consolidând competențele de comunicare în limba română. În concluzie, Programul a contribuit substanțial la promovarea limbii române ca limbă de comunicare interetnică, profesională și de integrare socială, devenind un model durabil de formare pentru populația adultă din Republica Moldova. |
| 40. | 5.2.4. Coordonarea procesului de predare-învățare a limbii române de către populația adultă în vederea asigurării calității predării limbii române și a identificării necesităților grupurilor etnice pentru învățarea limbii române | Instituții vizitate; raport prezentat | Trimestrul IV, 2023-2025 | Agenția Relații Interetnice; Ministerul Educației și Cercetării | Organizațiile societății civile; centrele de tineret; autoritățile administrației publice locale; partenerii de dezvoltare | Pentru asigurarea calității predării limbii române și identificarea necesităților lingvistice ale grupurilor etnice, au fost vizitate aproximativ 100 de instituții de formare din toate regiunile țării, în vederea observării modului de organizare a cursurilor, a aplicării curriculumului și a adaptării metodelor didactice la profilul cursanților. Evaluările au evidențiat bune practici de predare, o implicare activă a formatorilor și interes crescut al cursanților pentru perfecționarea competențelor lingvistice. Totodată, procesul a permis identificarea nevoilor specifice ale comunităților etnice și formularea de recomandări pentru îmbunătățirea calității instruirii. |
| OBIECTIVUL GENERAL 6. Dezvoltarea cooperării dintre instituțiile de stat, organizațiile publice și sectorul privat, în vederea îmbunătățirii competențelor lingvistice în conformitate cu nevoile societății |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 6.1. Intensificarea, până în anul 2025, a parteneriatelor dintre actanții educaționali, autoritățile locale, mass-media ș.a., astfel încât să sporească cu cel puțin 30% calitatea învățării limbii române în instituțiile de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale. Indicatori de impact 6.1: - Evenimente de promovare a limbii române organizate și desfășurate |  |  |  |  |  |  |
| 41. | 6.1.1. Organizarea evenimentelor de promovare a limbii române în cadrul bibliotecilor școlare: discuții/dezbateri, flashmoburi, excursii, în colaborare cu asociațiile minorităților naționale, cu personalități din domeniul culturii, reprezentanți ai minorităților naționale – vorbitori fluenți de limbă română | Activități organizate și desfășurate | Trimestrele I- IV, 2023-2025 | Agenția Relații Interetnice; Ministerul Educației și Cercetării | Organul local de specialitate în domeniul învățământului; organizațiile societății civile; partenerii de dezvoltare; muzeele; bibliotecile publice | În perioada 2023–2025, în bibliotecile școlare din întreaga țară au fost organizate peste 3.000 de activități educaționale și culturale, menite să promoveze limba română, lectura și valorile culturale naționale. Acțiunile s-au desfășurat în parteneriat cu instituțiile de învățământ, asociațiile minorităților naționale și personalități din domeniul culturii. În total, aceste activități au antrenat aproximativ 15.000 de beneficiari, inclusiv elevi, cadre didactice, bibliotecari și membri ai comunităților locale. Evenimentele au inclus medalionuri literar-artistice, recitaluri de poezie, ateliere de creație, dezbateri, întâlniri cu scriitori și expoziții tematice, dedicate unor mari personalități ale culturii române – Mihai Eminescu, Grigore Vieru, Nicolae Dabija ș.a. Prin aceste inițiative, bibliotecile școlare au devenit centre active de promovare a limbii române, contribuind la formarea competențelor de comunicare, la apropierea de valorile culturii naționale și la consolidarea dialogului intercultural în mediul educațional. |
| 42. | 6.1.2. Cooperarea cu mass-media în vederea promovării limbii române, precum și în scopul organizării unor lecții publice de limba română, evenimente cu implicarea reprezentanților minorităților naționale vorbitori de limba română etc. | Activități organizate și desfășurate | Trimestrele I- IV, 2023-2025 | Agenția Relații Interetnice; Ministerul Educației și Cercetării | Organul local de specialitate în domeniul învățământului; organizațiile societății civile; Consiliul coordonator al organizațiilor etnoculturale; muzeele; bibliotecile publice; mass-media | Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a inițiat o campanie complexă de comunicare, în parteneriat cu mass-media națională și locală, pentru a promova cursurile gratuite de limba română și implicarea comunităților minoritare în procesul lingvistic și cultural. Printre materiale relevante se numără: - Conferință de presă cu lansarea programului Național: https://bit.ly/3St3KLm - Comunicat de presă MEC: https://bit.ly/3YkIlbc - Alt comunicat MEC: https://bit.ly/3YpqLme - Postare Facebook MEC: https://shorturl.at/tLf9Q - Altă postare Facebook MEC: https://shorturl.at/GAPMN - Alte materiale Facebook MEC: https://shorturl.at/OXDoa ¦ https://shorturl.at/eCga6 - Anunț al MEC privind înscrierea la cursuri: https://mec.gov.md/ro/content/inceput-o-noua-sesiune-de-inscriere-la-programul-national-de-studiere-limbii-romane - Reportaj TV8: https://tv8.md/2024/02/01/start-inscrieri-la-cursurile-de-limba-romana-pentru-adulti-in-2024-au-fost-alocate-8-000-000-de-lei-pentru-instruiri-gratuite/250355 - Articol ZDG: https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/toate-cele-aproape-13-mii-de-persoane-care-s-au-inscris-la-programul-de-limba-romana-vor-fi-admise-la-cursuri-anunta-ministrul-educatiei/ - Comunicat „Peste 8.200 de adulți” (Instagram/Facebook): https://www.facebook.com/mec.gov.md/posts/1140124004968803/ Aceste materiale au fost difuzate în televiziune, radio, online și rețele sociale, vizând atât mediul urban, cât și zonele cu populație alolingvă, cu implicarea reprezentanților minorităților naționale vorbitori de limba română și personalități culturale. Campania mass-media a permis: - vizibilitate crescută a programului și accesibilizarea informației privind cursurile gratuite; - organizarea de lecții publice, interviuri și reportaje care s-au adresat direct adulților doritori să studieze limba română; - stimularea dialogului intercultural și prezentarea limbii române ca element de coeziune și identitate; - implicarea comunităților minoritare în mod activ, prin exemple inspiraționale și modele pozitive de comunicare. Prin colaborarea constantă cu mass-media, MEC a reușit să transforme instruirea limbii române într-o inițiativă de interes public, contribuind la creșterea participării și la consolidarea rolului limbii române în societatea multilingvă a Republicii Moldova. |
| Obiectivul specific 6.2. Extinderea oportunităților de cooperare și comunicare între vorbitorii nativi de limbă română și reprezentanții minorităților naționale, astfel încât, până în anul 2025, numărul de activități comune să crească cu cel puțin 40%. Indicatori de impact 6.2: - Rata de implicare a populației adulte în activități de cooperare și comunicare |  |  |  |  |  |  |
| 43. | 6.2.1. Implicarea publicului larg în implementarea politicii lingvistice de stat prin organizarea evenimentelor, inclusiv internaționale: conferințe, seminare, concursuri, cluburi de discuții în limba română privind diverse domenii de interes | Activități organizate și desfășurate | Trimestrele I- IV, 2023-2025 | Agenția Relații Interetnice; Ministerul Educației și Cercetării | Organul local de specialitate în domeniul învățământului; organizațiile societății civile; Consiliul coordonator al organizațiilor etnoculturale; muzeele bibliotecile publice | Pentru promovarea limbii române și sprijinirea implementării politicii lingvistice de stat, au fost organizate multiple campanii de sensibilizare, la care au participat aproximativ 400 de persoane – reprezentanți ai instituțiilor educaționale, ai minorităților naționale și ai societății civile. Evenimentele au inclus conferințe, seminare, concursuri și cluburi de discuții în limba română, menite să încurajeze utilizarea activă a limbii române și să fortifice dialogul intercultural. |
| 44. | 6.2.2. Desfășurarea unor evenimente de informare a populației adulte, a celor din familii vulnerabile, în situații de risc și/sau a celor cu comportament deviant și a celor cu nevoi speciale, inclusiv pentru familiile refugiaților din Ucraina (emisiuni televizate, reviste pentru adulți etc.) privind oportunitățile de învățare a limbii române | Evenimente organizate și desfășurate | Trimestrele I- IV, 2023-2025 | Agenția Relații Interetnice; Ministerul Educației și Cercetării | Organul local de specialitate în domeniul învățământului; organizațiile societății civile; Consiliul coordonator al organizațiilor etnoculturale; muzeele; bibliotecile publice | Au fost organizate 11 activități de informare, cu participarea a circa 350 de persoane, inclusiv adulți din grupuri vulnerabile, refugiați și reprezentanți ai minorităților etnice. Evenimentele – dezbateri, ateliere și conferințe precum „Învățăm împreună limba română” și „Vorbim o limbă, avem un grai” – au promovat oportunitățile de învățare a limbii române și integrarea socială. Subiectul a fost reflectat pe larg în presa națională și internațională - Dezbateri Învățăm împreună limba romană. - Ateliere de lucru Formarea vorbitorului cult în cadrul orelor de Limba și literatura română pentru instituțiile de învățământ cu predare în limbile minorităților națională. - Conferință cu participarea cadrelor didactice, a mediului academic și a reprezentanților minorităților etnice/ naționale Vorbim o limbă, avem un grai. - ИЗ ЯЗЫКА СЛОВ НЕ ВЫКИНЕШЬ О том, как журналист «АиФ в Молдове» на бесплатных курсах изучала румынский язык. О № 51, 2023 г. www.aif.md - https://shorturl.at/5s1Ia - https://www.france24.com/en/live-news/20240313-moldova-battles-for-soul-of-pro-russian-gagauzia |